## Yakıtım
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz, Geliştirme | Frontend, Backend, DB | Kullanıcı Modülü | Login Sistem Yapısının Tamamlanması ve Uygulamanın Tasarımının Somut Hale Getirilmesi | Uygulamanın gerekli ekranlarının tasarımının Figma kullanılarak somut hale getirilmesi. Login sistem yapısının backend ve frontend taraflarının tamamlanması, bunu destekleyecek veritabanı kısmının oluşturulması. Ana ekran kısmının backend ve frontend kısımlarının tamamlanması. Sisteme kayıt olan kullanıcıların birbirlerini takip edebilecekleri takip modülünün tamamlanması ve takip ettiği kişilerin ana ekrana getirilmesi. | 3 | 7 | 840 | 5880
2 | Analiz, Geliştirme | Frontend, Backend, DB | Sosyal Medya Modülü | Kişinin ve Diğer Kullanıcıların Profil Ekranlarının Tamamlanması ve Belirli Sosyal Medyalardan Kişinin Durumunun Alınması | Uygulamanın gerekli ekranlarının tasarımının Figma kullanılarak somut hale getirilmesi. Sisteme giriş yapmış kullanıcının ve diğer kullanıcıların profil ekranlarının backend ve frontend kısımlarının tamamlanması, kullanıcıların Twitch ve Twitter hesaplarındaki gelişmeleri profil ekranına taşıma işlemlerinin tamamlanması. Bunları destekleyici veri tabanlarının oluşturulması ve profil ekranlarının tasarımının tamamlanması. | 3 | 7 | 840 | 5880
3 | Analiz, Geliştirme | Frontend, Backend, DB | Sosyal Medya Modülü | Belirli Sosyal Medyalardan Kişinin Durumunun Alınması | Uygulamanın gerekli ekranlarının tasarımının Figma kullanılarak somut hale getirilmesi. Kullanıcıların Unsplash ve Instagram hesaplarındaki gelişmeleri profil ekranına taşıma işlemlerinin tamamlanması. Profil ekranlarının bu durumu destekleyecek şekilde düzenleme işlemlerinin tamamlanması. | 3 | 7 | 750 | 5250
4 | Analiz, Geliştirme | Frontend, Backend, DB | Portfolyo Modülü | Portfolyo İşlemlerinin Oluşturulup Tamamlanması | Sisteme kayıt olan kullanıcıların kendi profillerinde kendilerine ait ve referans olarak gösterebilecekleri modüler portfolyo tasarlama modülünün tamamlanması. | 3 | 7 | 900 | 6300
5 | Analiz, Geliştirme | Frontend, Backend, DB | Portfolyo Modülü | Oluşturulan Portfolyoların Profil Hesaplarında Gösterilmesi ve Güncelleme İşlemlerinin Yapılması | Oluşturulan portfolyoların kullanıcıların profillerinde gösterilmesi ve eğer portfolyolarında güncelleme yapmak isterlerse bunu destekleyecek güncelleme kısmının tamamlanması. | 3 | 7 | 900 | 6300
[8 empty] | Toplam tutar | 29610